## Консолидация матриц
Объединение ответов по матрице комплесных рисков
|  | Баллы по собранным анкетам |  |  |  | Ср.знач | Счёт
Материальные и финансовые ресурсы | Отраслевые риски |  |  |  | 3 |  | 1
| Коммерческие риски | 5 | 5 | 5 | 4 | 4.8 | 4 | Инструмент разработал:
| Финансовые риски | 5 | 4 | 5 | 5 | 4.8 | 4 | Данил Каримов, бизнес-архитектор
| Операционные риски |  | 4 | 4 | 2 | 3.3 | 3
| Законодательно-правовые риски |  | 5 |  |  |  | 1
| Репутационные риски | 3 |  |  |  |  | 1
| Информационные риски |  |  | 3 | 1 | 2 | 2
| Кадровые риски | 3 | 4 |  |  | 3.5 | 2
| Социальные риски |  |  |  | 2 |  | 1
| Инновационные риски |  | 4 |  | 3 | 3.5 | 2
Информация |  | Баллы по собранным анкетам |  |  |  | Ср.знач
| Отраслевые риски | 4 |  |  |  |  | 1
| Коммерческие риски | 5 |  | 4 | 4 | 4.3 | 3
| Финансовые риски | 5 |  |  | 4 | 4.5 | 2
| Операционные риски | 3 | 5 | 4 | 5 | 4.3 | 4
| Законодательно-правовые риски | 5 |  | 5 | 3 | 4.3 | 3
| Репутационные риски |  |  | 5 | 1 | 3 | 2
| Информационные риски | 4 | 5 |  | 3 | 4 | 3
| Кадровые риски |  | 4 |  |  |  | 1
| Социальные риски | 2 |  |  | 1 | 1.5 | 2
| Инновационные риски | 4 |  |  |  |  | 1
|  | Баллы по собранным анкетам |  |  |  | Ср.знач
Персонал | Отраслевые риски | 3 |  |  |  |  | 1
| Коммерческие риски | 5 |  | 3 | 2 | 3.3 | 3
| Финансовые риски | 5 | 3 |  | 1 | 3 | 3
| Операционные риски |  |  | 5 | 3 | 4 | 2
| Законодательно-правовые риски | 2 |  | 3 |  | 2.5 | 2
| Репутационные риски | 4 | 3 | 2 | 1 | 2.5 | 4
| Информационные риски |  | 4 |  |  |  | 1
| Кадровые риски | 5 | 5 | 5 | 4 | 4.8 | 4
| Социальные риски | 4 |  | 3 | 3 | 3.3 | 3
| Инновационные риски | [5 empty] | 0
|  | Баллы по собранным анкетам |  |  |  | Ср.знач
Бизнес-процессы | Отраслевые риски | 3 | 4 |  |  | 3.5 | 2
| Коммерческие риски | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4
| Финансовые риски | 5 | 4 | 5 | 5 | 4.8 | 4
| Операционные риски | 4 | 5 | 5 | 5 | 4.8 | 4
| Законодательно-правовые риски | 4 | 3 | 4 | 2 | 3.3 | 4
| Репутационные риски | 4 | 2 |  |  | 3 | 2
| Информационные риски |  | 4 | 4 | 3 | 3.7 | 3
| Кадровые риски | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 3
| Социальные риски | 2 | 2 |  |  | 2 | 2
| Инновационные риски | 5 | 3 | 3 | 2 | 3.3 | 4
|  | Баллы по собранным анкетам |  |  |  | Ср.знач
Корпоративная культура | Отраслевые риски | [5 empty] | 0
| Коммерческие риски | [5 empty] | 0
| Финансовые риски |  | 4 |  |  |  | 1
| Операционные риски | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 3
| Законодательно-правовые риски | [5 empty] | 0
| Репутационные риски | 3 |  | 3 | 1 | 2.3 | 3
| Информационные риски | 4 |  | 4 | 1 | 3 | 3
| Кадровые риски | 4 | 5 | 5 | 4 | 4.5 | 4
| Социальные риски | 4 |  | 3 | 3 | 3.3 | 3
| Инновационные риски |  |  | 3 |  |  | 1
|  | Баллы по собранным анкетам |  |  |  | Ср.знач
Корпоративные интересы | Отраслевые риски | 5 | 5 | 3 | 4 | 4.3 | 4
| Коммерческие риски | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4
| Финансовые риски | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4
| Операционные риски | 4 |  |  |  |  | 1
| Законодательно-правовые риски | 3 |  | 3 | 2 | 2.7 | 3
| Репутационные риски | 2 |  |  |  |  | 1
| Информационные риски | [5 empty] | 0
| Кадровые риски | [5 empty] | 0
| Социальные риски |  | 5 |  |  |  | 1
| Инновационные риски | 2 |  |  | 3 | 2.5 | 2

## Структурирование
Структура рисков
|  | Балл |  |  | Балл
Интересы | Отраслевые риски | 4.3 | Корпоративная культура | Отраслевые риски | 0
| Коммерческие риски | 5 |  | Коммерческие риски | 0 | Инструмент разработал:
| Финансовые риски | 5 |  | Финансовые риски | 0 | Данил Каримов, бизнес-архитектор
| Операционные риски | 0 |  | Операционные риски | 2
| Законодательно-правовые риски | 2.7 |  | Законодательно-правовые риски | 0
| Репутационные риски | 0 |  | Репутационные риски | 2.3
| Информационные риски | 0 |  | Информационные риски | 3
| Кадровые риски | 0 |  | Кадровые риски | 4.5
| Социальные риски | 0 |  | Социальные риски | 3.3
| Инновационные риски | 2.5 |  | Инновационные риски | 0
Бизнес-процессы |  | Балл |  |  | Балл
| Отраслевые риски | 3.5 | Сотрудники | Отраслевые риски | 0
| Коммерческие риски | 5 |  | Коммерческие риски | 3.3
| Финансовые риски | 4.8 |  | Финансовые риски | 3
| Операционные риски | 4.8 |  | Операционные риски | 4
| Законодательно-правовые риски | 3.3 |  | Законодательно-правовые риски | 2.5
| Репутационные риски | 3 |  | Репутационные риски | 2.5
| Информационные риски | 3.7 |  | Информационные риски | 0
| Кадровые риски | 2 |  | Кадровые риски | 4.8
| Социальные риски | 2 |  | Социальные риски | 3.3
| Инновационные риски | 3.3 |  | Инновационные риски | 0
|  | Балл |  |  | Балл
Информация | Отраслевые риски | 0 | Материальные и финансовые ресуры | Отраслевые риски | 0
| Коммерческие риски | 4.3 |  | Коммерческие риски | 4.8
| Финансовые риски | 4.5 |  | Финансовые риски | 4.8
| Операционные риски | 4.3 |  | Операционные риски | 3.3
| Законодательно-правовые риски | 4.3 |  | Законодательно-правовые риски | 0
| Репутационные риски | 3 |  | Репутационные риски | 0
| Информационные риски | 4 |  | Информационные риски | 2
| Кадровые риски | 0 |  | Кадровые риски | 3.5
| Социальные риски | 1.5 |  | Социальные риски | 0
| Инновационные риски | 0 |  | Инновационные риски | 3.5

## Риск-framework
Категория | Код - № | Риск-событие
Отраслевой риск | ОТР-001 | Большое число игроков в отрасли
| ОТР-002 | Низкая отраслевая сенментация
| ОТР-003 | Отраслевые барьеры | Инструмент разработал:
| ОТР-004 | Влияние западных или азиатских производителей | Данил Каримов, бизнес-архитектор
| ОТР-005 | Сложности ухода от отраслевой логики
| ОТР-006 | Отсутствие механизмов саморегулирования / излишняя зарегулироваемость
| ОТР-007 | Неразвитость отрасли или сегмента
| ОТР-008 | Размытость границ сегмента или отрасли
| ОТР-009 | Большое / малое число смежных отраслей
| ОТР-010 | Положительная / отрацительная корреляция отрасли с экономикой страны
| ОТР-011 | Высокий / низкий разброс в доходности компаний отрасли
| ОТР-012 | Исключение из СРО или иных отраслевых ассоциаций в виду нарушения стандартов и политик
| ОТР-013 | Переоценка размера или объёма отрасли
Коммерческий | КОМР-001 | Неверная оценка потенциала рынка сбыта
| КОМР-002 | Низкий спрос на продукт или услугу
| КОМР-003 | Слабая конкурентная позиция продукта или компании
| КОМР-004 | Зависимость от монополии крупных клиентов
| КОМР-005 | Отсутствие налаженных каналов продаж
| КОМР-006 | Повышение закупочных цен или себестоимости продукта
| КОМР-007 | Непредвиденное снижение объёмов закупки компонентов продукта
| КОМР-008 | Повышение издержек на сопровождение продукта / услуги
| КОМР-009 | Снижение платёжеспособности конечного потребителя
| КОМР-010 | Смена ключевых партнёров
| КОМР-011 | Изменение условий сотрудничества с ключевыми партнёрами
| КОМР-012 | Безвозвратная утеря товара в процессе его реализации (поджог, кража, утеря, неисправность и пр.)
| КОМР-013 | Повышение пошлин / стоимости лицензий и т.п
Финансовый | ФИНР-001 | Мошенничество сотрудников при расчётах с клиентами
| ФИНР-002 | Нерациональное расходовоние средств
| ФИНР-003 | Потеря инкассационных средств
| ФИНР-004 | Несбалансированная струткура капитала
| ФИНР-005 | Высокая зависимость от заёмных средств / высокий финансовый рычаг
| ФИНР-006 | Снижение уровня ликвидности оборотных активов / неплатёжеспособность компании
| ФИНР-007 | Ошибочная оценка инвестиционного дохода
| ФИНР-008 | Ошибки при бухгалтерсокм учёте
| ФИНР-009 | Низкий уровень организации финансово-управленческой информации
| ФИНР-010 | Неправильное лимитирование финансовых операций и процедур
| ФИНР-011 | Большие убытки от неправильного выбора финансовых инструментов
| ФИНР-012 | Недооценка альтернативных источников дохода
| ФИНР-013 | Неправильная оценка дисконтированного дохода
| ФИНР-014 | Ошибки при взвешивании процентов по деньгам, по времени и пр.
| ФИНР-015 | Неправильное распределние доходности
| ФИНР-016 | Отсутствие или слабая организация бюджетирования
| ФИНР-017 | Невовлечённость руководства компании в финансовое планирование
| ФИНР-018 | Неверный расчёт налогов
| ФИНР-019 | Обесценивание капитала под влияние инфляции
| ФИНР-020 | Непредвиденное изменение процентных ставок по кратко- и среднесрочным кредитам, изменение услвоий лизинга / факторинга / клиринга и т.п
| ФИНР-021 | Невозврат или обесцениание депозитных средств
| ФИНР-022 | Снижение маржинальности
Операционный | ОПЕР-001 | Ошибки при выполнении операций и процедур процесса
| ОПЕР-002 | Выход из строя основных средств или программного обеспечения
| ОПЕР-003 | Простой оборудования
| ОПЕР-004 | Низкая организация профилактики основных средств
| ОПЕР-005 | Низкая административная поддержка пользователей
| ОПЕР-006 | Плохо организованная логистика продукта или услуги
| ОПЕР-007 | Отсутствие сервисной поддержки пользователей
| ОПЕР-008 | Повышение уровня бракованной продукции по ходу основного процесса
| ОПЕР-009 | Слабая взаимосвязь между кросс-функциональными процессами
| ОПЕР-010 | Преднамеренная порча продукции или полуфабрикатов производства сотрудниками
| ОПЕР-011 | Низкий уровень обслуживания клиентов
| ОПЕР-012 | Слабая технологическая поддержка основных процессов
| ОПЕР-013 | Низкая организация процессов закупки и хранения продукции на складах и т.п.
| ОПЕР-014 | Неэффективные процессы проведения тендеров и мониторингов рынка
| ОПЕР-015 | Неумение работать с дебиторской задолженностью
| ОПЕР-016 | Слишком длинные / короткие операционные циклы
| ОПЕР-017 | Закрытость от управления развитием процессов
| ОПЕР-018 | Размытие ответственности по результатам процессов
| ОПЕР-019 | Минимальное оцифровывание информации
| ОПЕР-020 | Низкая организация или отсутствие стандартизированных операций
| ОПЕР-021 | Запутанность и непрозрачность процессов
| ОПЕР-022 | Отсутствие контроля за ходом операций
| ОПЕР-023 | Высокая зависимость от человеческого фактора
Законодательно-правовой | ЗКПР-001 | Ограничение прав собственности
| ЗКПР-002 | Негативное воздействие законодательных актов и требований
| ЗКПР-003 | Невыполнение требований регулятора
| ЗКПР-004 | Низкая проработка договорных отношений
| ЗКПР-005 | Несоблюдение правовых норм по отношению к потребителю и сотрудникам компании
| ЗКПР-006 | Сокрытие доходов / налогов
| ЗКПР-007 | Коррупционные дейтствия
Репутационный риск | РЕПР-001 | Недоверие инвесторов и кредиторов
| РЕПР-002 | Низкая оценка потребителем
| РЕПР-003 | Пристальное внимание регуляторов
| РЕПР-004 | Реализация событий дискредитирующих компанию, топ-менеджмент или сотрудников
| РЕПР-005 | Нарушение данных обязательств перед партнёрами и клиентами
| РЕПР-006 | Несоблюдение стандартов и комплаенс-политики
| РЕПР-007 | Негативный HR-бренд
| РЕПР-008 | Неумение противостоять негативу против бренда
| РЕПР-009 | Низкая компетениция отдела по связям с общественностью или маркетинга
Информационный риск | ИНФР-001 | Отсутствие накопленного опыта в компании
| ИНФР-002 | Утечка внутренней информации в СМИ и т.п.
| ИНФР-003 | Слабое развитие процессов управления знаниями
| ИНФР-004 | Низкая организационная политика
| ИНФР-005 | Устаревшие информационные технологии
| ИНФР-006 | Низкая скорость передачи деловой информации
| ИНФР-007 | Большая дистанция в управленческой информации
| ИНФР-008 | Низкая культура обмена информацией
| ИНФР-009 | Низкая организация отчётности
| ИНФР-010 | Отсутствие процессов мониторинга / обратной связи от клиетнов и сотрудников / закрытость информации
Кадровый риск | КАДР-001 | Отсутствие необходимых компетенций у ключевых сотрудников
| КАДР-002 | Зависимость от ключевых сотрудников
| КАДР-003 | Высокая текучка кадров
| КАДР-004 | Массовый уход сотрудников
| КАДР-005 | Слабый эффект от системы стимулирования
| КАДР-006 | Потеря кадровых документов
| КАДР-007 | Низкая организация кадрового делопроизводства
| КАДР-008 | Отдалённость руководства от сотрудников / повышенная стратификация
| КАДР-009 | Плохо проработанные процессы подбора персонала
| КАДР-010 | Отсутствие кадровой политики и HR-бренда
Социальный риск | СЦР-001 | Отсутствие процессов адаптации сотрудников
| СЦР-002 | Конфликты между сотрудниками и руководством
| СЦР-003 | Низкая культура доверия
| СЦР-004 | Несоблюдение этических норм, принятых в компании
| СЦР-005 | Слабый внутренний командный / профессиональный / конкурентный подход
| СЦР-006 | Низкая культура общения с клиентами / партнёрами
| СЦР-007 | Отсутствие взаимопомощи и поддержки в коллективе
Инновационный риск | ИННР-001 | Отсутствие или низкий спрос на инновационный продукт / технологию
| ИННР-002 | Утечка информации о новой или разрабатываемой технологии
| ИННР-003 | Несоблюдение NDA (соглашение о неразглашении)
| ИННР-004 | Нарушение коммерческой тайны
| ИННР-005 | Низкий уровень управления проектами
| ИННР-006 | Отток инноваций из компании за счёт ухода сотрудников или промышленного шпионажа
| ИННР-007 | Переоценка эффекта от инновации
| ИННР-008 | Недооценка эффекта от инноваций
| ИННР-009 | Низкая способность / недооценка масштабирования

## Реестр рисков
Струткура | Категория риска | Код - № | Риск-событие | Вероятность | Ожидаемый ущерб, в рублях | Фактор влияния | Превентивные меры | Ответсвенный за риск | Подразделение
Матер и фин ресурсы | Коммерческий | МФО-001 | Отток 30% клиентов из-за непривлекательной процентной ставки по займам | 54% | 127000000 | % ставка | Снизить процентную ставку и увеличить срок займа |  | Отдел маркетинга
Матер и фин ресурсы | Финансовый | МФО-002 | Невыплата купонных процентов по выпущенным облигациям | 10% | 320000000 | Падение спроса | Резервирование средств под обеспечение купонных выплат по облигациям |  | Финансовое подразделение
Информация | Законодательно-правовой | МФО-003 | Потеря персональных данных клиентов | 3% | 500000 | Защита баз данных | Распределённое хранение баз данных и преобразование централизованной ИТ-архитектуры в децентрализованную. Внедрение ежемесячного аудита степени информационной безопасности |  | ИТ-подразделение
Бизнес-процессы | Операционный | МФО-004 | Отстановка работы системы оплаты по банковским картам на 1 день | 55% | 2123345 | Зависимость от 3 стороны | Реализация процесса накопления транзакций через альтернативный сервис и последующая переадресация платежей. Переключение в ручном режиме |  | ИТ-подразделение
Пример оформления реестра рисков
Инструмент разработал:
Данил Каримов, бизнес-архитектор

## Риск профиль
| Категория | Удельная доля от суммарного убытка, %
1 | Отраслевой риск
2 | Коммерческий
3 | Финансовый
4 | Операцилонный
5 | Законодательно-правовой риск
6 | Репутационный риск
7 | Информационный
8 | Кадровый риск
9 | Социальный риск
10 | Инновационный риск
0%
| Категория | Суммарный убыток, в руб.
1 | Отраслевой риск
2 | Коммерческий
3 | Финансовый
4 | Операцилонный
5 | Законодательно-правовой риск
6 | Репутационный риск
7 | Информационный
8 | Кадровый риск
9 | Социальный риск
10 | Инновационный риск
| Категория | Удельная доля от суммарного убытка, %
1 | Материальные и фин. Ресурсы
2 | Информация
3 | Сотрудники
4 | Бизнес-процессы
5 | Корпоративная культура
6 | Корпоративные интересы
0%
| Категория | Суммарный убыток, в руб.
1 | Материальные и фин. Ресурсы
2 | Информация
3 | Сотрудники
4 | Бизнес-процессы
5 | Корпоративная культура
6 | Корпоративные интересы
Инструмент разработал:
Данил Каримов, бизнес-архитектор

## Реализовавшиеся риски
Категория | Код - № | Риск-событие | Фактический ущерб, в рублях | Фактор реализованного риска | Ответсвенный за риск | Подразделение

## Трансформация рисков
Категория | Код - № | Риск-событие | Трансформированный риск | Ожидаемый выгода, в рублях